## Pinwheel Capstone
Task Name | Details | Start Build | Finish Build | % Build | Names | Start Testing | Finish Testing | % Testing | Names | Notes
Trang quản trị (Admin) | Trang chủ (Hiển thị welcome, biểu đồ) | 2025-02-27 | 2025-02-28 | 100% | Phi | 2025-03-01 | 2025-03-01 | 100% | Đức
| Logo |  |  | 50% | Phi | 2020-12-08 | 2020-12-08 | 100% | Đức
| Navbar | 2019-05-23 | 2019-07-01 | 90% | Phi | 2020-12-08 | 2020-12-08 | 100% | Đức
| Submenu | 2019-05-23 | 2019-05-31 | 100% | Phi | 2020-12-08 | 2020-12-08 | 100% | Đức
| Search form | 2019-06-20 | 2019-06-28 | 90% | Phi | 2020-12-08 | 2020-12-08 | 100% | Đức
| Login popup | 2019-06-25 | 2019-07-01 | 80% | Phi | 2020-12-08 | 2020-12-08 | 100% | Đức
| Danh sách người dùng (Hiển thị thông tin người dùng, các chức năng xoá, sửa, xét duyệt ghi danh theo người dùng …) | 2025-03-02 | 2025-03-10 | 100% | Phi | 2025-03-11 | 2025-03-13 | 100% | Đức
| Thêm người dùng mới | 2025-03-14 | 2025-03-15 | 100% | Phi | 2025-03-16 | 2025-03-17 | 100% | Đức
| Danh sách khoá học (Hiển thị danh sách khoá học, xoá, sửa, xét duyệt ghi danh theo khoá học ...) | 2025-03-18 | 2025-03-22 | 100% | Phi | 2025-03-23 | 2025-03-25 | 100% | Đức
| Thêm khoá học mới | 2025-03-26 | 2025-03-27 | 100% | Phi | 2025-03-28 | 2025-03-29 | 100% | Đức
| Danh sách khoá học của bạn (Hiển thị danh sách khoá của account đang đăng nhập, tên khoá học, số học viên, số học viên chờ duyệt …) | 2025-03-30 | 2025-04-05 | 100% | Phi | 2025-04-06 | 2025-04-07 | 100% | Đức
| Thông tin cá nhân của account | 2025-04-07 | 2025-04-07 | 100% | Phi | 2025-04-08 | 2025-04-08 | 100% | Đức
| Chức năng đổi mật khẩu | 2025-04-09 | 2025-04-09 | 100% | Phi | 2025-04-10 | 2025-04-10 | 100% | Đức
Trang người dùng (User) | Trang chủ (Hiển thị các môn học đang có) | 26/02 | 2025-03-03 | 100% | Đức | 2025-04-03 | 2025-04-03 | 100% | Phi
| Nút search | 2025-06-03 | 2025-06-03 | 100% | Đức | 2025-07-03 | 2025-07-03 | 100% | Phi
| Cart | 2025-07-03 | 2025-07-03 | 100% | Đức | 2025-08-03 | 2025-08-03 | 100% | Phi
| Thông tin người dùng | 2025-08-03 | 2025-08-03 | 100% | Đức | 2025-09-03 | 2025-09-03 | 100% | Phi
| Trang login | 2025-09-03 | 15/03 | 100% | Đức | 16/03 | 16/03 | 100% | Phi
| Trang đăn ký | 18/03 | 25/03 | 100% | Đức | 27/03 | 27/03 | 100% | Phi
| Hủy đăng ký môn học | 2025-10-04 | 2025-10-04 | 100% | Đức | 2025-10-04 | 2025-10-04 | 100% | Phi